看得见的声音—智能发音学习平台团队学习与第一二学期开发周

排期详细方案

2026-09-23（第 4 周 ·重修版）

# 看得见的声音—智能发音学习平台团队学习与第一二学期开发周排期详细方案

基准文档：以《软件需求规格说明书（SRS）V1.1（需求基线日期 2026-09-17）》为唯一口径。

产品为面向幼小衔接儿童 + 家长陪学的普通话发音学习 Web 应用，按 1.0 / 2.0 / 3.0 迭代冻结。旧 “12 单元 / 妈字大众版 ” 与《需求规格 V2.0》口径稿作废， 改为 30 关拼音闯关（L01–L30）+ 分级开放检测。

1.0  日期口径：SRS V1.1 内部并存两个日期， 本方案按最忠实读法拆分——2026-10-15 = 1.0 验收卡点（CON-05），2026-10-27 =  1.0 正式冻结（D-11），二者之间为验收后收口期，不新增范围。 2.0 冻结 2027-01-15（CON-09）， 3.0 冻结 2027-04-15（CON-12）。

卡死原则：现在是第 4 周（2026-09-21 至 09-27）。第 1–3 周为已完成历史（脚手架、基础联调、需求基线对齐）； 自第 4 周起，开发节点按 SRS 硬卡点（CON-01 ～ CON-12）

逐周卡死，到点按 SRS 收缩规则记 “未开放 ” ，不许空页面 / 假分。

三级组织与成员编号：总组长彭春粹（纯统筹， 直管 F/G/H/I，调度三位子组组长）； 后端组长 A 淦喻民（语音分析引擎）、 B 李嘉怡（深度学习  ·ASR）、 C 胡鹏伟（服务 ·CMS ·数据库）； 前端组长 D 简俊腾（核心闯关）、 E 李剑锐（创新可视化）； Z 组长 Z0 林愉钧（对外接口）、 Z1 苏合群、Z2 姚振锐、Z3 周安来（大模型）； 直属 F 何丙轩（测试计划 ·统稿 ·冲奖）、 G 莫奕泓（UI 儿童化 ·打磨）、 H 梁熙贤（技术测试 ·Python 辅助）、 I 邓云锐（音乐学院内容对接）。

## 零、现有项目模块落点（开发必须对齐）

现有项目位于 pronunciation-learning/，已经有可运行的 Vue3 + FastAPI + SQLite 基础。排期不是从零开始，而是在现有代码上按 SRS 收敛口径与补齐验收。

| 模块 | 现有文件 / 命令 | 本排期使用方式 | 主责（组长牵头） |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动与演示 | start-dev.sh、npm run dev、npm run backend、npm run dev:all、npm run build、npm run type-check | 每个卡点前必须能本地启动、能构建、能现场演示 | H + F + 全员 |
| 前端路由 | src/router/index.ts | 对应首页、搜索、地图、原理、发音库、资料、检测、关卡、结果、档案、后台 | 前端组 D |
| 前端页面 | HomeView.vue、SearchResultsView.vue、 PronunciationMap.vue、 PronunciationPrinciples.vue、 PronunciationLibrary.vue、 ProfessionalMaterials.vue、 TestCenterView.vue、 LearningView.vue、FeedbackView.vue、 HistoryView.vue、AdminView.vue | 十页 P01–P10 不空页；儿童导航按 SRS D-15 收敛 | D + E + G |
| 前端 API | src/api/index.ts 中 audioAnalysisApi、unitsApi、 learningRecordApi、adminApi、 feedbackApi、mediaApi | 与后端真实接口对齐，避免文档写一套代码另一套 | D + A + C |
| 音频分析 | backend/audio_analyzer.py、POST /api/audio/analyze、GET /api/asr/status、POST /api/asr/load | A 接管评分 / 声学特征， B 管ASR 与深度学习部分 | 后端组 A + B |
| 四步反馈 | backend/feedback_engine.py | 1.0 规则四步反馈； 2.0 被本地大模型话术增强但不改变检测结论 | A + Z 组 |
| CMS / 数据库 | backend/database.py、 GET/POST/PUT/DELETE /api/units、 /api/admin/* | 30 关、发布/下架、未审核不公开、版本追溯 | 后端组 C |
| 媒体与资料 | POST /api/media/upload、GET /api/media、uploads/ | 示范音频、图片/动画、授权材料、专业资料来源 | C + I |
| 档案与用户控制 | /api/learning-records、 /api/users/{id}/learning-records、 HistoryView.vue | 家长同意后保存、可删除、可撤回 | C + D |
| 反馈闭环 | PageFeedback.vue、POST /api/feedback、GET /api/admin/feedback | 学习页/结果页反馈进入后台处理状态 | C + D + F |
| 实时与 3D | ws://localhost:8000/ws/audio-stream、 Three.js 依赖 | 3D 声道/实时能量演示与国赛视觉亮点 | E + A |

现有代码里已有 “50 个核心单元开放检测” 的旧实现痕迹。新版开发要把对外验收口径收敛

到 SRS 的 30 关 L01–L30；历史能力可以保留作内部样本或后续扩展，  但不能作为 1.0 对外验收口径。

## 一、周次—日期—重点—主责总表

第一学期共 20 周（第 1 周 8/31–9/6 起，第 20 周 1/11–1/17 止）。第 8–9 周为 1.0 验收后收口与冻结，第 17–20 周承接 2.0 收口。 [卡点] 为 SRS 硬卡点周（CON-01～CON-12）。

| 周次 | 日期 | 迭代 | 重点 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 8/31–9/6 | — | 脚手架 / 仓库 / 组会机制 / 第一版接口骨架（历史） | 全员 |
| 第 2 周 | 9/7–9/13 | — | 基础联调、各方向骨架（历史） | 全员 |
| 第 3 周 | 9/14–9/20 | — | 需求基线对齐（CON-01 ，09-19），切换到 SRS口径（历史） | 全员 |
| 第 4 周 | 9/21–9/27 | 1.0 | [卡点 CON-02 ·09-22] 冻结 30 关 ID / 顺序 /每关目标音 / P01–P10 结构；新成员到岗并入主线 | 彭春粹 + C + D + I |
| 第 5 周 | 9/28–10/4 | 1.0 | [卡点 CON-03 · 10-01] 十页无空页；至少一关示范可播放； CMS 一关草稿 → 发布到大众端 | C + D + G |
| 第 6 周 | 10/5–10/11 | 1.0 | [卡点 CON-04 · 10-08] 开放检测关能录音 + 质量五维 + 分数 + 规则四步反馈； L30 若发布必闭环 | A + B + D |
| 第 7 周 | 10/12–10/18 | 1.0 | [卡点 CON-05 ·10-15 ·1.0 验收] 已发布关完整可学、 CMS 全流程、不登录可学、家长同意存档删除；临时写死关改回 CMS | 全员 |
| 第 8 周 | 10/19–10/25 | 1.0 | 验收后收口： 内容补齐、打磨、全链路回归； 锁定10-27 冻结版收录关数 | 全员 |
| 第 9 周 | 10/26–11/1 | 1.0→2.0 | [D-11 ·10-27 ·1.0 冻结]； [卡点 CON-06 · 10-31] 问题标签分流规则草案 + 仍共用十页说明 | 全员 + Z0 |
| 第 10 周 | 11/2–11/8 | 2.0 | 大模型本地部署 / 提示词起步； 3D 声道建模推进 | Z 组 + E |
| 第 11 周 | 11/9–11/15 | 2.0 | 四步话术生成联调（结构化诊断 → 自然话术） | Z 组 + A |
| 第 12 周 | 11/16–11/22 | 2.0 | 话术 + 人工审核位打磨； CMS 智能初筛接入 | Z 组 + C |
| 第 13 周 | 11/23–11/29 | 2.0 | 话术演示准备；同一检测结果链路回归 | Z 组 + A + H |
| 第 14 周 | 11/30–12/6 | 2.0 | [卡点 CON-07 · 11-30] 同一检测结果演示：结论字段不变、四步话术可生成 / 改写、人工审核位 | Z 组 + A + C |
| 第 15 周 | 12/7–12/13 | 2.0 | 错关推荐；专属纠音模型训练与对比准备 | B + Z 组 + D |

| 周次 | 日期 | 迭代 | 重点 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 16 周 | 12/14–12/20 | 2.0 | [卡点 CON-08 · 12-20] 专属模型与 1.0 通用模型同任务对比记录（含 L30 + 易混声母关）； 本学期最后一次组会 | B + Z 组 + H |
| 第 17 周 | 12/21–12/27 | 2.0 | 考试 / 职场问题标签分流实现（共用十页）。 考试周 ·无组会，组长线上同步 | D + C |
| 第 18 周 | 12/28–1/3 | 2.0 | 错关推荐 + 话术审核收口。 考试周 ·无组会 | Z 组 + D + C |
| 第 19 周 | 1/4–1/10 | 2.0 | 全链路回归、文档、演示物料。 学期末 ·无组会 | 全员 |
| 第 20 周 | 1/11–1/17 | 2.0 | [卡点 CON-09 ·01-15 ·2.0 冻结 / 验收] 经审核话术 + 错关推荐 + 标签分流 + 可对比专属模型。无组会 ·线上评审收口 | 全员 |
| 寒假 + 第二学期 | 1/18 起 | 3.0 | IPA / 变调 / 音位变体内容方案（CON-10， 02-15）、对外汉语路径（CON-11 ，03-15）； 04-15 3.0 冻结（CON-12）；国赛实测与答辩 | 全员 |

说明：

1.  组会自第 1 周起每周一次、单次 30 分钟内， 开到第 16 周（共 16 次）； 第 17–20 周为考试周与学期末，不集中组会 ，全员回归项目、组长线上同步， 2.0 冻结（01-15）靠线上评审收口。到点按 SRS 收缩规则记 “未开放 ” ，不算整版失败，但不得以半成品入口 / 假分 / “敬请期待” 充数。

2.  三条主线不可打架：（1）1.0 只用现有模型跑通检测闭环， 不引入大模型；（2）大模型 Z 组自 2.0才进检测反馈主线， 1.0 期做部署 / 提示词 / 评测预研；（3）一切口径以 SRS V1.1 为准。

## 二、各成员周例会汇报口径与卡点交付

各成员固定职责与分工细节见《团队分工与排期》； 每周固定推进的开发内容已下放到第三节各周条目，  本表只保留例会汇报口径与卡点交付。三位子组组长（A / D / Z0）额外汇报本组进度与阻塞。  成员排序统一为 A→I 再 Z 组；总组长彭春粹的汇报口径与卡点交付见《组长任务书（彭春粹）》。

| 编号 | 每周必须汇报 | 卡点前必须交付 |
| --- | --- | --- |

| A 淦喻民（后端组长） | 后端组进度；哪些关可稳定评分、哪些只能学习不开放检测；质量失败如何提示重录 | CON-04 检测闭环、 CON-05 1.0 验收、 3.0 单字/音节声学建模方案 |
| --- | --- | --- |
| B 李嘉怡 | 模型加载耗时、识别成功率、失败样本、是否可用于对外演示 | 1.0 现有模型闭环、 CON-08（12-20）专属模型与通用模型对比记录 |
| C 胡鹏伟 | 30 关字段是否齐、哪些关已发布、哪些未审核、版本是否可追溯 | CON-03 CMS 首关发布、 CON-05 CMS 全流程、 CON-07 人审位 |

| 编号 | 每周必须汇报 | 卡点前必须交付 |
| --- | --- | --- |
| D 简俊腾（前端组长） | 前端组进度；首页到关卡、录音到结果、档案删除是否能跑通；前后端接口阻塞 | CON-03 十页无空页、 CON-04 结果页闭环、 CON-09 标签分流与推荐 |
| E 李剑锐 | SVG/Canvas/3D 哪些可演示、与声学特征如何对应 | CON-03 地图/原理可看、 11 月 3D 声道演示、国赛视觉亮点 |
| F 何丙轩（直属） | SRS 验收覆盖率、未完成项、材料缺口 | 1.0/2.0/3.0 验收报告、申报书/PPT/视频素材 |
| G 莫奕泓（直 | 哪些页面不适合儿童、哪些空状态/错误态未 | CON-03 儿童化十页、 1.0 演示视觉、国赛答辩 |
| 属） | 处理 | 风格统一 |
| H 梁熙贤（直属） | 失败测试、构建错误、接口异常、离线演示风险 | CON-05 回归报告、 CON-08 评测脚本、 CON-09 2.0 验收测试 |
| I 邓云锐（直属） | 已拿到哪些老师/资料支持、哪些可公开引用、哪些只可内部参考 | P04/P07 素材、 CON-10（02-15）IPA/变调/音位变体内容方案素材 |
| Z0 林愉钧（Z | Z 组三线进度；本地模型服务是否可跑、接口 | CON-06 标签分流方案、 CON-07 话术 + 人审 |
| 组长） | 契约是否稳定 | 演示、 CON-09 2.0 验收 |
| Z1 苏合群 | 模型版本、硬件占用、离线运行稳定性 | 本地模型 API、量化部署说明、现场演示环境 |
| Z2 姚振锐 | 同一诊断是否生成一致、可审核、适合儿童/家长的文字 | 四步话术模板库、审核前后对比样例 |
| Z3 周安来 | 哪些输出不稳定、哪些样本要人工复核 | CON-07 评测记录、 CON-08 模型对比数据、 CMS 初筛清单 |

## 三、第一学期逐周详细任务（第 4 周起卡死）

### 第 1–3 周（8/31–9/20）已完成历史（简述）

•  脚手架、 Git 仓库与组会机制； FastAPI / Vue3 骨架；第一版接口骨架与基础联调。

•  第 3 周（含 CON-01，09-19）完成需求基线对齐：全员切换到 SRS V1.1  口径，废弃旧 12 单元 /大众版与 V2.0  口径稿。

### 第 4 周（9/21–9/27）30 关与十页结构冻结 · [卡点 CON-02   ·09-22]

•  全员 ：冻结 30 关 L01–L30 的 ID、顺序、每关目标音（6 单韵母 + 23 声母〔21 + y + w〕 + “妈” 拼读 m+a 及 mā/má/mǎ/mà), 以及 P01–P10 十页结构。此后不得为凑数改 ID 或插空关。

•  A（后端组长·新到岗）：完成与简俊腾的语音分析引擎交接（接管 backend/audio_analyzer.py / backend/feedback_engine.py）； 确认现有 POST /api/audio/analyze 中 “质量检测 + 声学

分析 + 评分 + 四步反馈 ” 主链路契约 ，必要时再补出独立质量检测接口。

•  B：现有声学 / 深度学习模型选型确认（1.0 不新训专属模型），发音错误检测原型。

•  C（后端组）：按 30 关字段建库（SQLite），GET /api/units 返回关卡；CMS 录入表结构（关卡字段： 目标音 、示范 、练习 、检测开关 、审核状态 、版本）。

•  D（前端组）：LearningView 关卡页骨架 + axios 接 C  的  /api/units；确认十页路由与儿童化文案位。

•  E：PronunciationMap SVG 关系图骨架（注意 D-15： 孩子导航不含发音库； 1.0 地图为三层闯关定位图）。

•  F / H（直属）： 测试计划对照 SRS 1.0 验收（V1-AC01～AC14）；pytest / vitest 基础脚手架。

•  G（直属）：Element Plus 主题 + 首页儿童化文案 ，对齐 30 关真实数据。

•  I（直属 ·新到岗）：产出首批 P04 发音原理与 P07 专业资料素材（呼吸 / 共鸣 / 发声 /  口型），标注来源 / 许可 / 边界 ，交 C 走 CMS 录入。

•  Z0（Z 组长 ·新到岗）+ Z1/Z2/Z3 ：Ollama 本地拉起 Qwen2.5，POST /api/llm/chat 打通； Z0 定对外接口契约（此期为预研 ，不进 1.0 主线）。

•  组会重点 ：30 关与十页结构冻结；新成员到岗介绍与岗位说明。

### 第 5 周（9/28–10/4）十页填真 + CMS 首关发布 · [卡点 CON-03   · 10-01]

•  A：在现有 POST /api/audio/analyze 内梳理录音质量五维（音量 /  噪声 / 截幅 / 时长 / 是否按要求朗读），让质量不合格时先停止评价并提示重录；如测试需要 ，再拆独立质量检测接口。

•  B：ASR 模型加载与预热策略（/api/asr/load、/api/asr/status），用已发布关内容跑识别冒烟测试 ，为第 6 周检测闭环备好模型。

•  C：CMS 打通 “一关草稿 → 审核 → 发布到大众端 ”，/api/admin/* 录入 / 发布 / 下架 / 版本；结果版本化。

•  D： 十页 P01–P10 全部接真实数据 ，无空页； 关卡页至少一关示范可播放。

•  E：PronunciationLibrary（P06 ，仅家长路径 / CMS 预览）与地图分类筛选。

•  F / H：对照 CON-03 核查 “十页无空页 + 一关可播 + CMS 发布 ” 覆盖率。

•  G：首页与导航儿童化收口 ；地图 “未开放 ” 与档案空状态样式（不算空页面）。

•  I：P04  内容第二批 ，配合 C 审核发布。

•  Z  组： /api/llm/chat 稳定返回结构化 JSON（为 2.0 预研 ，暂不接检测主线）。

•  组会重点： C 交 “CMS 一关草稿 → 发布 ” 跑通 ，节点不容延误。

### 第 6 周（10/5–10/11）检测闭环 · [卡点 CON-04   · 10-08]

•  A：/api/audio/analyze 出 F0  曲线 + 声学指标；feedback_engine 规则四步反馈（现象 → 环节 → 提示 → 练习）；评分在 P09 可见、可解释、同规则可重复。

•  B：ASR 发音错误检测（误读 / 漏读 / 声调错位）产出结构化诊断。

•  C： CMS 关卡 “检测开关 ” 生效——不能稳定评分的关只学不测、检测按钮不出现（禁止假分）。

•  D： 关卡页录音 → 提交 → 结果页 P09 展示（分数 + 现象 +  四步反馈 +  曲线）。

•  E：结果页可视化曲线（ECharts / Canvas）。

•  F / H：对照 CON-04：已发布且开放检测的关能录音、质量五维生效 、出分数与四步反馈；L30若已发布必须闭环。

•  G：录音与结果页儿童化——录音大按钮、倒计时与状态提示、质量不合格时 “怎么重录 ” 的温和话术；移动端录音链路适配。

•  I：核对已发布关的示范音频与练习文案（儿童口吻）；P04 素材第三批交 C 录入。

•  Z 组（Z1 / Z2 / Z3）： 1.0 预研不松手——Z1 跑通 4-bit / GGUF 量化；Z2 起草 “结构化诊断→ 四步话术 ” 提示词模板 v0； Z3 搭输出稳定性评测脚本框架（为 2.0 攒数据）。

•  组会重点 ：A + B 交 “检测闭环 ” ，H 全链路回归。

### 第 7 周（10/12–10/18）1.0 验收 · [卡点 CON-05   · 10-15]

•  全员对照 SRS 1.0 验收（V1-AC01 ～ AC14）逐项： 已发布关完整可学；开放检测关有质量结论 + 四步反馈；CMS 可录入 / 发布 / 下架；未审核不公开；可不登录闯关；家长同意后可存档删除 、可撤回 、可删。

•  A / B：评分与四步反馈稳定性复核；不能稳定评分的关记 “未开放检测 ” 而非假分（检测收缩底线见 FR-1209）。

•  C：账号（家长同意后简单账号）+ 存档 / 删除；若 CON-03  曾临时写死一关，必须在 10-15 前改回 CMS。

•  D：不登录闯关路径 + 家长同意存档；ComparisonView 接真实多次录音对比（不留 mock）。

•  E：地图 / 原理 / 结果可视化走查（加载失败态 、空状态不算空页）；3D 演示环境预检。

•  F： 出 1.0 验收报告（V1-AC 覆盖）；H： 回归执行。

•  G： 十页儿童化与无障碍走查（对比度 、按钮尺寸 、文案语气）；移动端全页面过一遍。

•  I： 已发布内容来源 / 许可清单复核 ，配合 F 在验收报告附 “ 内容合规 ” 一节。

•  Z 组 ：预研继续（不进 1.0 验收面）；Z3 把评测框架整理成文档 ，供 2.0 直接复用。

•  组会重点： 1.0 验收清单逐条打勾 ，未过项按收缩规则记 “未开放 ”。

### 第 8 周（10/19–10/25）验收后收口（冲刺 10-27 冻结）

•  A / B / C / D：内容补齐、缺陷修复、体验打磨； 已发布关必须完整（少发布可以， 空卡片 /假分不行）。

•  E：可视化细节打磨，地图 “未开放 ” 样式全站统一。

•  F： 1.0 冻结材料包准备（验收报告、演示脚本、版本与内容清单）。

•  G：UI 与文案统一 、移动端适配复核。

•  H：全链路回归 + 演示稳定性（IndexedDB 本地兜底、离线可跑）。

•  I： 1.0  内容终审（P04 / P07 已发布素材逐条过来源、许可与边界）。

•  Z 组：继续 2.0 预研（本地部署 / 提示词 / 评测框架）。

•  组会重点：为 10-27 冻结做减法，锁定可交付范围。

### 第 9 周（10/26–11/1）1.0 冻结 [D-11   · 10-27] + 2.0 规划 [CON-06   · 10-31]

•  全员： 10-27 1.0 冻结——到点宁可不发布 ，不许空页面 / 假分。

。起

•  A / B：1.0 检测口径终审——逐关确认 “可稳定评分 / 只学不测 ” 清单并归档；冻结版全量回归

•  C  + Z0： 10-31 交问题标签分流规则草案 + 仍共用十页的说明（不做三套首页），作为 2.0点（CON-06）。

•  D / E / G：冻结版前端走查（十页无空页 、无死链 、无假按钮 、文案统一）。

•  F： 1.0 冻结归档（版本 、验收记录 、演示脚本）。

•  H：冻结版构建与回归验证（npm run build、npm run type-check、后端 pytest 全绿）。

•  I：启动 2.0 / 3.0  内容调研（IPA 、变调素材线索；音乐学院老师沟通排期）。

•  Z 组 ：本地 LLM 服务化正式启动， 明确 “结构化诊断 →  自然话术 ” 接口。

•  组会重点： 1.0 定版 + 2.0 范围锁定。

### 第 10 周（11/2–11/8）大模型进主线起步（2.0）

•  A / B：结构化诊断输出对齐话术输入格式。

•  C：CMS 预留 “话术审核位 ” 与 “智能初筛 ” 扩展点（表结构 、状态机 、/api/admin/* 审核流扩展设计）。

•  D：P09 结果页预留话术字段与加载态； src/api/index.ts 增加 LLM 接口封装。

•  E：3D 声道建模（Three.js + GLTF ，ws/audio-stream 联动）推进。

•  F / H：2.0 测试计划初稿（话术不改结论 、审核位生效 、离线运行）与 pytest / vitest 用例框架扩展。

•  G  / I：G 定 “话术儿童化文案规范 ”（字数、语气 、禁用词）供 Z2 写提示词；I 整理 10–20 条人工范例话术（儿童 / 家长双版本）作评测金标准。

•  Z0 ：对外接口（向 E 供流式话术 、 向 C 供 CMS 智能审核）契约定稿。

•  Z1： Ollama / vLLM 服务化 + 量化（4-bit / GGUF），保障推理速度与显存。

•  Z2 ：提示词工程——消费 B  的结构化诊断 ，生成四步话术草稿。

•  组会重点： Z 组交 “本地话术生成 ” 最小闭环。

### 第 11 周（11/9–11/15）四步话术生成联调

•  A  + Z2：结构化诊断 →  自然语言四步话术（现象 → 环节 → 提示 → 练习）， 须审核、不改检测结论。

•  B：结构化诊断字段冻结（声母 / 韵母 / 声调 / 误读 / 漏读枚举值与提示词对齐）。

•  C：话术审核位数据结构落地（草稿 → 人审 → 发布 → 版本）。

•  D：P09 话术渲染接入（四步卡片、 “经审核 ” 标识、加载失败兜底）。

•  E：话术前端流式呈现（打字机效果 + 卡片分步练习）。

•  F：话术验收标准草案（一致性、不改检测结论、儿童可读、家长可懂）。

•  G / I：话术文案儿童化审校；练习步骤素材库补充。

•  H：话术链路 pytest / vitest。

•  Z0  / Z1：Z0 冻结  /api/llm/chat 话术接口契约（输入结构化诊断、输出四步话术 JSON）； Z1本地推理压测（并发、耗时、显存、离线可跑）。

•  Z3 ：话术输出质量评测脚本起步。

•  组会重点：话术与规则结论一致性校验。

### 第 12 周（11/16–11/22）CMS 智能初筛接入

•  A：检测结果 → 初筛输入的字段映射（复用同一诊断口径，不新造第二套结论）。

•  B：诊断输出稳定性测试（同一录音多次分析结论一致）。

•  C + Z3： CMS 智能初筛（录入内容自动初审 / 异常标注） + 人工复核位。

•  D / E：结果页话术展示与审核状态。

•  F / H：初筛准确率抽检方案与测试用例；后台审核位 UI 易用性由 G 走查。

•  I：提供 “ 内容规范 ” 清单（哪些表述不允许出现在儿童端），作为初筛规则依据。

•  Z0  / Z1：初筛服务与 CMS 接口打通（批量、异步、失败重试）。

•  Z2 ：话术模板迭代、人工审核位交互。

•  组会重点： C 交 “CMS 智能初筛 + 人工复核 ”。

### 第 13 周（11/23–11/29）话术演示准备

•  A + Z 组：同一检测结果链路稳定；结论字段固定、话术可生成 / 改写。

•  B：演示样本录音集（好 / 坏样本， L30 与易混声母关各若干）。

•  C：审核 → 发布话术的 CMS 全流程演示数据准备。

•  D / E：演示动线彩排（录音 → 话术 → 人工审核改写 → 结果呈现）； 3D 声道演示位。

•  F： CON-07（11-30）演示脚本与验收点准备。

•  G / I：演示视觉与文案统一；解说词中发声原理表述把关。

•  H：离线推理稳定性评测（现场网络差也能跑）。

•  组会重点 ：演示链路彩排。

### 第 14 周（11/30–12/6） [卡点 CON-07   · 11-30] 话术 + 人工审核演示

•  A + C + Z 组：用同一检测结果演示——结论字段不变， 四步话术可生成 / 改写，并有人工审核位。

•  B：演示用 ASR 稳定性（模型预加载、失败兜底方案）。

•  D / E：演示前端走查（离线模式、断网与卡顿预案）。

•  F / H：现场演示稳定性把关。

•  G / I：演示文案与视觉终审；材料中内容来源附录。

•  组会重点： CON-07 卡点交付演示。

### 第 15 周（12/7–12/13）错关推荐 + 专属模型准备

•  A：错关判定口径（低于阈值 / 现象标签算 “错关 ” ）与推荐信号对齐； 定专属模型训练 / 评测切分原则。

•  B + Z 组：专属纠音模型训练 / 微调与对比方案（含 L30 + 一类易混声母关）。

•  C  + D：错关推荐（基于问题标签，共用十页）。

•  E：错关推荐可视化（ “下一步练什么 ” 卡片与学习路径图）。

•  F：专属模型对比实验设计文档（任务集、指标、可复现口径）。

•  G  / I：推荐位儿童化措辞（不制造焦虑）；易混声母对（n/l 、b/p 等）辨音素材。

•  H：对比评测脚本。

•  组会重点 ：专属模型对比数据管线搭好。

### 第 16 周（12/14–12/20） [卡点 CON-08   · 12-20] 专属模型对比记录 ·本学期最后一次组会

•  A：对比记录中声学指标口径复核（同任务同指标、可复现）。

•  B + Z 组 + H：产出专属模型与 1.0 通用模型在同任务上的对比记录（至少含 L30 + 一类易混声母关）。

•  C：对比样本与结果入库存档（版本可追溯）。

•  D / E：若对比对外演示，做 “ 同一录音、两模型结论并排 ” 展示位。

•  F：对比记录归档，写入申报 / 答辩材料。

•  G / I：对比展示用中性措辞；结论中发音原理解释的内容支持。

•  组会重点（本学期最后一次）： 全员汇报 “本学期做出了什么、 2.0 收口计划 ” ；CON-08 卡点交付对比记录。

### 第 17 周（12/21–12/27）考试 / 职场标签分流 ·考试周 ·无组会

•  A / B：回归确认——同一录音在不同标签下检测结论一致（分流只影响入口与推荐，不改结论）。

•  C  + D：考试 / 职场问题标签分流（共用十页，不做三套首页）。

•  E：分流入口可视化（十页共用，仅入口与推荐内容不同）。

•  F / H：分流功能测试用例（标签切换、推荐正确性、未登录行为）。

•  G  / I：不同标签的文案语气（儿童 / 考试 / 职场）；考试与职场场景练习素材（成人口吻）。

•  Z  组：话术针对不同标签的措辞（须审核）。

•  协同方式 ：无集中组会，由组长线上同步进度；各子组组长线上认领与对齐。

### 第 18 周（12/28–1/3）错关推荐 + 话术审核收口 ·考试周 ·无组会

•  A / B：推荐与检测链路稳定性复核。

•  C + D + Z 组：错关推荐与话术审核流程收口；结果页与档案联动。

•  E：档案时间线与推荐路径可视化收口。

•  F / H：2.0 验收清单初稿并执行第一轮。

•  G：UI 与交互统一。

•  I：2.0  内容终审（话术素材与练习库完整性）。

•  协同方式：无集中组会，线上同步；组长盯 2.0 收口风险。

### 第 19 周（1/4–1/10）全链路回归 + 材料 ·学期末 ·无组会

•  全员 ：全链路回归、缺陷清零；文档统稿、演示视频与答辩物料。

•  A / B：检测与话术生成链路终审复核（含离线模式）。

•  C  / D： CMS 与前端全流程走查（录入 → 发布 → 学习 → 检测 → 档案 → 删除撤回）。

•  E：可视化与 3D 声道演示稳定性（低配设备预案）。

•  F：文档统稿（2.0 验收报告、申报书、 PPT、演示视频脚本）。

•  G：全站视觉与儿童化文案终审。

•  H：回归执行 + 离线稳定性复测。

•  I：材料中发声原理与内容来源表述审校。

•  Z 组：本地大模型演示环境镜像与备份（现场不依赖网络与外网模型）。

•  协同方式：无集中组会，为 CON-09（01-15）验收做减法，组长线上收口。

### 第 20 周（1/11–1/17） [卡点 CON-09   ·01-15] 2.0 冻结 / 验收 ·无组会 ·线上评审收口

•  全员对照 SRS 2.0 验收（V2-AC01 ～ AC06）：经审核话术（达标则演示） + 错关推荐 + 考试/ 职场标签分流 + 可对比专属模型（达标则演示）。

•  A / B：检测闭环 + 专属模型对比演示口径。

•  C： CMS 全流程与版本追溯演示； D：标签分流与错关推荐演示动线。

•  F：2.0 冻结归档（版本、验收记录、演示脚本）；未达标项按收缩规则记 “未开放 ”，不做假。

•  H：验收测试执行与回归报告；  G：演示视觉终审； I：内容合规附录。

•  Z  组：本地大模型离线演示（数据不出域）； E：可视化与 3D 声道演示位。

•  收口重点 ：2.0 定版，进入寒假 / 第二学期 3.0 冲刺。

## 四、寒假与第二学期（3.0 冲刺，至 2027-04-15）

第 21 周起进入寒假与第二学期。 3.0 范围： IPA、变调、音位变体、对外汉语路径（知识图谱 / 音色克隆 / 方言为远期， 不进 3.0 必做验收）。第二学期恢复每周组会（按课表定时间）。

| 阶段 | 时段 | 迭代 | 重点 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寒假预研 | 1/18–2/14（约 4周） | 3.0 | 自主补洞；IPA / 变调 / 音位变体调研； I 牵头收集内容与审核方式素材； A 推进单字 / 音节发音声学原理建模（V3） | I + A + 彭春粹 |
| IPA / 变调内容方案 | 至 2027-02-15 | 3.0 | [卡点 CON-10 ·02-15] 语音 / 教学方给出IPA、变调、音位变体进学习页的内容方案与审核方式 | I + 彭春粹 + C |
| 对外汉语路径 | 至 2027-03-15 | 3.0 | [卡点 CON-11 ·03-15] 同一套核心内容 +对外汉语标签，能从入口走到至少一关学习（检测仍可分级关闭） | D + C + I |
| 3.0 冻结 / 验收 | 至 2027-04-15 | 3.0 | [卡点 CON-12 ·04-15] 已审核 IPA / 变调 / 音位变体（若方案已执行） + 对外汉语路径（若 03-15 已走通） | 全员 |
| 国赛冲刺 | 3–4 月 | — | 全链路回归、实测演示、答辩演练、申报 / 专利 / 软著查新 | 全员 |

各阶段成员分工：

寒假预研（1/18–2/14）

•  A（后端组）：单字 / 音节发音声学原理建模（V3 方向） 启动——把每个目标音的发音原理量化为可对比、可解释的声学特征。

•  B：2.0 专属模型对比数据复盘； 3.0  （变调等）所需训练数据整理与可行性评估。

•  C：数据库 / CMS 对 IPA 、变调、音位变体、对外汉语标签的扩展设计。

•  D（前端组）：前端十页共用组件沉淀，为 3.0 新内容类型做准备。

•  E：IPA 可视化与 3D 声道升级调研。

•  F（直属）：申报书 / 商业计划书 / 答辩 PPT 素材持续整理。

•  G：3.0 新内容类型的 UI 规范草案。

•  H：自动化回归集补齐（寒假可离线跑）。

•  I：IPA / 变调 / 音位变体资料收集主线（音乐学院老师对接，来源 / 许可 / 边界标注）。

•  Z 组（Z0–Z3）：话术模板与评测持续优化；对外接口（API / MCP）预研。

[卡点 CON-10   ·02-15] IPA / 变调 / 音位变体内容方案

•  A：IPA 声学特征口径（F1/F2 等）与检测能力边界评估； B：变调检测可行性评估。

•  C： CMS 录入与审核流程适配。

•  D / E：学习页与可视化承载方案。

•  F / H：方案验收条目与测试要点； G：IPA 展示的儿童可读规范。

•  I（主责）：牵头交内容方案与审核方式素材——IPA、变调、音位变体如何进学习页、如何审核。

•  Z 组：方案内容的智能初审接入评估。

[卡点 CON-11   ·03-15] 对外汉语路径

•  A / B：检测适用性评估（对外汉语学习者的错误模式）。

•  C + D + I（主责）： 同一套核心内容 + 对外汉语标签， 从入口走到至少一关学习（检测仍可分级关闭）。

•  E：路径与标签入口可视化； G：多语言界面文案适配评估。

•  F / H：验收条目与测试。

•  Z  组：标签分流复用与对外汉语场景话术（须审核）。

[卡点 CON-12   ·04-15] 3.0 冻结 / 验收

•  全员对照 SRS 3.0 验收（V3-AC01 ～ AC04）：已审核 IPA / 变调 / 音位变体（若方案已执行） + 对外汉语路径（若 03-15 已走通）。

•  I： 内容与来源合规终审； A / B：检测升级项演示； C：CMS 与版本追溯； D / E：页面与可视化； Z 组：话术与初审； F：冻结归档； H：回归； G：视觉终审。

国赛冲刺（3–4 月）

•  全员 ：全链路实测演示、答辩演练、评委问答预案。

•  F： 申报 / 专利 / 软著 / 查新材料总责； Z0：对外接口演示口径； A / D：各自分线技术答辩口径。

•  H：现场演示稳定性（离线兜底、设备预案）； E：视觉亮点（3D 声道、实时波形）。

第二学期说明：

•  3.0 到点按 SRS 收缩规则：方案未执行 / 路径未走通的项记 “未开放 ”，不做假分、不填空页。国赛演示只展示已走通路径。

•  下学期结束每人必交产物： 围绕自己所负责部分， 写一份项目报告，记录开发内容、进度、遇到的困难及解决方法，交组长审阅。

## 五、每人任务—开发对照速查表

按 SRS 三个迭代列出每人的方向与阶段交付；  “学习 ” 融入各周开发任务， 不单列准备阶段学习清单。三位子组组长的任务含本组调度。  成员排序统一为 A→I 再 Z 组；总组长彭春粹的任务见《组长任务书（彭春粹）》。

| 成员 | 所属组 /岗位 | 方向 | 1.0（第 4–9 周，验收 10-15 / 冻结 10-27） | 2.0（第 10–20 周， → 01-15） | 3.0 （寒假 + 第二学期， → 04-15） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 淦喻民 | 后端组长 | 语音分析引擎 | 接管 audio_analyzer / feedback_engine； /api/analyze 质量五维 +评分 + 规则四步稳定 | 结构化诊断供 Z 组；专属模型对比声学口径复核 | 单字 / 音节发音声学原理建模（V3） |
| B 李嘉怡 | 后端组 | 深度学习 / ASR | Wav2Vec2 / ASR 稳定加载，误读 / 漏读 / 声调错位诊断 | 专属模型 vs 1.0 通用模型同任务对比 （CON-08） | 模型轻量化、 ONNX / CPU 优化、竞赛技术证明 |
| C 胡鹏伟 | 后端组 | 服务 / CMS / 数据库 | 30 关库、 /api/units、 /api/admin/*、CMS 录入 / 审核 / 发布 / 下架 / 版本 | 话术审核位、 CMS 智能初筛接入、标签规则存储 | IPA / 变调 / 对外汉语标签的数据与 CMS 扩展 |
| D 简俊腾 | 前端组长 | 核心闯关 /可视化 | LearningView / FeedbackView / ComparisonView；录音—结果—档案主流程； API 契约联调 | 标签分流、错关推荐、话术前端呈现接入 | 对外汉语路径入口；答辩 demo 主路径体验 |
| E 李剑锐 | 前端组 | 创新可视化交互 | PronunciationMap / Library / Principles； SVG / Canvas 动画；三层闯关定位图 | 3D 声道、流式话术视觉呈现 | IPA 可视化与 3D 声道升级；国赛视觉亮点 |
| F 何丙轩 | 直属 | 测试计划 / 统稿 / 冲奖 | SRS 1.0 验收清单、 API /用户 / 部署文档统稿 | 2.0 验收报告、专属模型对比材料 | 申报书、PPT、视 频、软著 / 专利材料 |
| G 莫奕泓 | 直属 | UI 儿童化 /打磨 | 儿童化 UI、首页 / 导航 /空状态、移动端与无障碍 | 标签分流与话术展示的产品打磨 | 答辩视觉统一、演示脚本视觉包装 |
| H 梁熙贤 | 直属 | 技术测试 / Python | pytest / vitest 框架、 build/type-check、核心接口回归 | 模型对比与大模型离线稳定性评测 | 现场演示预案与回归报告 |
| I 邓云锐 | 直属 | 内容 / 领域对接 | P04 / P07 发声原理资料 （呼吸 / 共鸣 / 发声 / 口 型），来源 / 许可 / 边界齐备 | 标签化专业资料补充、辅助话术审核 | IPA / 变调 / 音位变体内容方案素材、音乐学院对接 |
| Z0 林愉钧 | Z 组长 | 大模型对外接口 | Z 组到岗、接口契约、三线排班（预研，不进 1.0 主线） | 四步话术总成、对外接口、人审流程牵头 | “大模型自主可控 ”答辩分线负责人 |

| 成员 | 所属组 /岗位 | 方向 | 1.0（第 4–9 周，验收 10-15 / 冻结 10-27） | 2.0（第 10–20 周， → 01-15） | 3.0 （寒假 + 第二学期， → 04-15） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 苏合群 | Z 组 | 本地部署 /推理 | Ollama 拉起 Qwen2.5、 /api/llm/chat 原型 | 本地 LLM 服务化、量化、离线可跑 | 比赛机环境部署与性能说明 |
| Z2 姚振 | Z 组 | 提示词 / 话 | 四步话术 prompt 模板预研 | 结构化诊断 → 自然话 | 教学话术优化、场景 |
| 锐 |  | 术 |  | 术（不改结论） | 化表达 |
| Z3 周安来 | Z 组 | 评测 / 初筛 | 评测样本与稳定性指标预研 | 大模型输出评测、 CMS 初筛异常样本、人审记录 | 评测脚本、可复现报告、冲奖数据支撑 |

## 六、组会与沟通纪律

1.  频率：每周一次， 30 分钟内结束； 组会自开学第 1 周起开 16 次（本方案第 1–16 周，第 1–3 周为已开历史），第 16 周为上学期最后一次组会；第 17–20 周（考试周及学期末）不集中组会，全员回归项目、组长线上同步。第二学期按课表恢复每周组会。

2.  定时间：本学期由全员集体商量定一个固定周次时段；下学期按课表再调整。

3.  三议程固定执行：

•  (1)  一人分享（讲逻辑、不抠代码）；轮流表由组长排。

•  (2)  组长布置进度 / 参赛安排，并协调三个子组与直属成员之间的接口。

•  (3)  自由讨论：近期忙的同学必须主动说，方便组长调度与对接人同步。

4.  子组内例会：后端组（A）、前端组（D）、 Z 组（Z0）可在总组会之外自行安排短会， 组内轮值主办、互备互查； Z 组每周轮值避免单点风险。

5.  目的 ：杜绝做无用功、重复劳动、信息不对称。

6.  下学期结束必交：每人一份项目报告（开发内容 / 进度 /  困难 / 解决）+ 参与申报书与 1.0 / 2.0 / 3.0 交付。

## 七、几条提醒

•  别只看视频， 每天动手敲代码；卡住先搜报错信息，再问组会或子组组长。

•  一切口径以 SRS V1.1 为准：30 关（L01–L30）、十页（P01–P10）、分级开放检测、规则四步反馈、 CMS 未完成不公开； 1.0 不引入大模型，大模型自  2.0 才进检测反馈主线。

•  到点宁可不发布， 不许空页面 / 假分： 已发布关必须完整（示范可播、练习可做、可录音〔若检测开放〕、有质量结论、有四步反馈）；不能稳定评分的关只学不测、检测按钮不出现；  CON-03 临时写死的一关必须在 10-15 前改回 CMS。

•  组会不是汇报流水账，是把 “我这块的逻辑和卡点在哪 ” 讲清楚。

•  所有人的代码先进 GitHub，分支规范听后端组 C  的（CMS / 数据库负责人定的网关与依赖治理）；三位子组组长负责本组代码合入前的走查。

•  演示稳定性优先：现场网络差也要能跑（IndexedDB 本地兜底 + 大模型本地离线推理， 不依赖外网 API）， H 与 F 双线把关，答辩 demo 不能翻车。